ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2015 года                                                                                       №  87-14

п. Глубокий

|  | Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области |  |
| --- | --- | --- |

В  соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Ростовской области от  13.06.2015 № 24-2 «Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Каменского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Территориальной избирательной комиссии Каменского района Е.Н. Чеченеву.

Председатель комиссии								Г.И. Иванов

Секретарь комиссии 									Ю.М. Бондарева

Приложение

к постановлению Территориальной

избирательной комиссии

Каменского района

от 15 июня 2015 г. № 87-14

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года

Используемые сокращения:

ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

ОЗ - Областной закон Ростовской области от 22.06.2012 №878-ЗС «О выборах Губернатора Ростовской области»;

Порядок – Порядок формирования резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой избирательной комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6;

ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;

ТИК – Территориальная избирательная комиссия Каменского района Ростовской области;

УИК – Участковые избирательные комиссии Каменского района Ростовской области.

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Принятие решения о назначении выборов Губернатора Ростовской области | Не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования | С 04 по 14 июня 2015 года | ч.2 ст.4 ОЗ | Законодательное Собрание Ростовской области |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Не позднее периода с 09 по 19 июня 2015 года, соответственно дате принятия решения о выборах | ч.2 ст.4 ОЗ | Законодательное Собрание Ростовской области |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Прием предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования | С 24 июля по 13 августа 2015 года | п.12 раздела 2.1. Порядка | ИК РО |
|  | Опубликование сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения | Не позднее 27 июля 2015 года | п.14 раздела 2.1. Порядка | ИК РО |
|  | Размещение на сайте ИК РО в сети Интернет сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | п.14 раздела 2.1. Порядка | ИК РО |
|  | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | В период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования | С 24 июля 2015 года по 13 августа 2015 года | п.12 раздела 2.1. Порядка | ТИК |
|  | Направление в ИК РО постановления о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений | Не позднее 17 августа 2015 года | п.21 раздела 2.1. Порядка | ТИК |
|  | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисленных в резерв составов УИК | Не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений | Не позднее 23 августа 2015 года | п.22 раздела 2.1. Порядка | ИК РО |
|  | Размещение на сайте ИК РО в сети Интернет решения о кандидатурах, дополнительно зачисленных в резерв составов УИК | После принятия решения | После принятия решения | п.22 раздела 2.1. Порядка | ИК РО |
|  | Формирование УИК, образованных в местах временного пребывания избирателей из резерва составов УИК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 28 августа 2015 года, а в исключительных случаях – не позднее 12 сентября 2015 года | п.1.1 ст.27 ФЗ | ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с ИК РО - не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 13 августа 2015 года, а в исключительных случаях - не позднее 09 сентября 2015 года | п.5 ст.19 ФЗ ч.2 ст.7 ОЗ | ТИК |
|  | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей с указанием их границ и номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования | Не позднее чем через 3 дня после образования избирательного участка (избирательных участков) |  | ч.2 ст.7 ОЗ | Администрация Каменского района |
|  | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 03 августа 2015 года | п. 7 ст.19 ФЗ | Администрация Каменского района |
|  | Определение перечня избирательных участков, на которых используются технические средства подсчета голосов |  | Не позднее 15 июля 2015 года | п.32 ст.68 ФЗ | ИК РО |
|  | Формирование, уточнение и представление сведений об избирателях в ТИК | Сразу после опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 19 июня 2015 года | п.6 ст.17 ФЗ, ч.8 ст.6 ОЗ | Администрация Каменского района |
|  | Направление в ТИК либо УИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Еженедельно со дня представления сведений по средам |  | Указ Губернатора Ростовской области от 02.08.2012 №70 | Администрация Каменского района |
|  | Составление списка избирателей, в том числе, с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, представляемых по установленной ИК РО форме Администрацией Каменского района | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 31 августа 2015 года | п.1,7 ст.17 ФЗ, ч.9 ст.6 ОЗ | ТИК |
|  | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.13 ст.6 ОЗ, и заверение его печатью ТИК |  | Не позднее 02 сентября 2015 года (с учетом процедуры досрочного голосования) | п.12 ст.17 ФЗ, ч.13 ст.6 ОЗ, ч.15 ст.6 ОЗ | Председатель и секретарь ТИК |
|  | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного УИК в соответствии с ч.16 ст.6 ОЗ, и заверение его печатью УИК | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующему дню голосования | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 12 сентября 2015 года | ч.16 ст.6 ОЗ | Председатель и секретарь УИК |
|  | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного УИК в соответствии с ч.18 ст.6 ОЗ и заверение его печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 12 сентября 2015 года | п.12 ст.17 ФЗ, ч.18 ст.6 ОЗ | Председатель и секретарь УИК |
|  | Определение порядка использования (в том числе, при проведении повторного голосования), срока изготовления второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения |  |  | п.12 ст.17 ФЗ, ч.14 ст.6 ОЗ | ИК РО |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК по актам | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 02 сентября 2015 года | п.13 ст.17 ФЗ, ч.15 ст.6 ОЗ | ТИК |
|  | Представление в ТИК сведений об избирателях, находящихся в местах временного пребывания (при составлении списка УИК) | Не позднее чем за 4 дня до дня голосования | Не позднее 08 сентября 2015 года | ч.19 ст.6 ОЗ | Главный врач МБУЗ КР "ЦРБ", руководители реабилитационных центров района |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 02 сентября 2015 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | п.15 ст.17 ФЗ ч.17 ст.6 ОЗ | УИК |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей |  | Не ранее 02 сентября 2015 года и не позднее 07 сентября 2015 года |  | УИК |
|  | Уточнение списков избирателей | В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования |  | ч.20 ст.6 ОЗ | УИК |
|  | Подача в УИК избирателями, находящимися в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избирателями из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, личных письменных заявлений о включении в списки избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее чем за три дня до дня голосования | Не позднее 09 сентября 2015 года | п.17 ст.17 ФЗ ч.21 ст.6 ОЗ | Избиратели |
|  | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления | После принятия решения УИК о включении в список избирателей |  | п.17 ст.17 ФЗ ч.21 ст.6 ОЗ | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования | Не ранее 19 и не позднее 20 часов 12 сентября 2015 года | ч.16 ст.6 ОЗ | Председатели и секретари УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), сброшюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью ее председателя | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | После подписания списка избирателей, но не позднее 12 сентября 2015 года | п.13 ст.17 ФЗ ч.15 ст.6 ОЗ | Председатели УИК |
|  | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении их в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения |  | п.16 ст.17 ФЗ ч.20 ст.6 ОЗ | УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Составление списка политический партий, региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений. Опубликование указанного списка в государственном периодическом печатном издании, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в ИК РО | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | п.9 ст.35 ФЗ, ч.2 ст.19 ОЗ | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области |
|  | Выдвижение кандидатов | Не ранее чем за 73 дня до дня голосования | С 01 июля 2015 года | ч.5 ст.17, ч.1 ст.19 ОЗ | Избирательные объединения |
|  | Уведомление ИК РО о выдвижении кандидата | Не ранее чем за 73 дня до дня голосования | С 01 июля 2015 года | п. 2-3 ст.33 ФЗ, ч.5 ст.17, ст.18ОЗ | Кандидат |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения заявления и других документов, представленных в соответствии с ч.11 ст.20, ч.1-4 ст.21 ОЗ с указанием даты и времени выдачи подтверждения | Незамедлительно при принятии документов |  | ч.8 ст. 18 ОЗ | ИК РО |
|  | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ИК РО, а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, о проверке выполнения требований, предусмотренных ч. 4.3 ст.18 ОЗ | После представления кандидатом сведений | После представления кандидатом сведений | п.6 ст.33 ФЗ, ч.10 ст.18 ОЗ | ИК РО |
|  | Представление в ИК РО информации о результатах проверки сведений, представленных кандидатами в соответствии с ОЗ, а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, о проверке выполнения требований, предусмотренных ч.ч.2, 3, 4, 4.1 ст.18 ОЗ | В течение 10 дней со дня поступления представления; в течение 20 дней со дня поступления представления (для сведений, представляемых в соответствии с ч.ч.4, 4.3 ст.18 ОЗ; в срок, установленный ИК РО, если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования |  | п.6 ст.33 ФЗ, ч.10 ст.18 ОЗ | Соответствующие органы |
|  | Определение и обнародование числа (в абсолютном выражении) подписей лиц, которое необходимо для регистрации кандидата, а также предельного количества таких подписей | В течение трех дней со дня назначения выборов | Не позднее 13 июня 2015 года | ч.4 ст.21 ОЗ, ч. 2 ст. 20 ОЗ | ИК РО |
|  | Сбор подписей депутатов районного Собрания депутатов, Собраний депутатов поселений Каменского района, избранных на муниципальных выборах глав поселений Каменского района в поддержку выдвижения кандидата | Со дня выдвижения кандидата |  | п.17 ст.37 ФЗ, ч.ч.1,8 ст.20 ОЗ | Кандидат |
|  | Представление в ИК РО избирательных документов для регистрации кандидата | Не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов | С 24 июля по 31 июля 2015 до 18 часов | ч.1 ст.21 ОЗ | Кандидат |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения о приеме избирательных документов для регистрации кандидата с указанием количества принятых листов поддержки кандидата и заявленного количества подписей лиц, собранных в поддержку кандидата, даты и времени приема этих документов | При приеме избирательных документов для регистрации кандидата |  | ч.6 ст.21 ОЗ | ИК РО |
|  | Опубликование списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата в региональном государственном периодическом печатном издании или его размещение на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение трех дней со дня предоставления кандидатом указанного списка |  | п.19 ст.37 ФЗ, ч.12 ст.20 ОЗ | ИК РО |
|  | Проверка достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата | В пределах срока, предусмотренного частью 3 статьи 23 настоящего Областного закона | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | ч.1 ст.22 ОЗ | ИК РО |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола о результатах проверки листов поддержки кандидата | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ИК РО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  | ч.9 ст.22 ОЗ | ИК РО |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований ОЗ к оформлению документов, представленных кандидатом | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ИК РО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  | п.1.1 ст.38 ФЗ, ч.2 ст.23 ОЗ | ИК РО |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные в ИК РО для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями ФЗ и ОЗ, в том числе, к их оформлению, а также, представление копии какого-либо недостающего документа, предоставление которой предусмотрено ч.3.1 ст.18 ОЗ | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | п.1.1 ст.38 ФЗ, ч.2 ст.23 ОЗ | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Не позднее 09 августа 2015 года | п.18 ст.38 ФЗ, ч.3 ст.23 ОЗ | ИК РО |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | После регистрации кандидата |  | п.18 ст.38 ФЗ, ч.8 ст.23 ОЗ | ИК РО |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения ИК РО об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа | В течение одних суток с момента принятия решения |  | п.23 ст.38 ФЗ, п.5 ст.23 ОЗ | ИК РО |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В двухдневный срок со дня их регистрации |  | ч.9 ст.23, ч.6 ст.47 ОЗ | ИК РО |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Назначение доверенных лиц (до 15 доверенных лиц) | После выдвижения кандидата |  | ст.43 ФЗ, ч.1 ст.27 ОЗ | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | п.1 ст.43 ФЗ, ч.1 ст.27 ОЗ | ИК РО |
|  | Назначение члена ИК РО с правом совещательного голоса | Со дня представления в ИК РО документов для регистрации кандидата |  | п.20 ст.29 ФЗ, ст.14 ОЗ | Кандидаты |
|  | Назначение членов ТИК, УИК с правом совещательного голоса | С момента регистрации кандидата |  | п.20 ст.29 ФЗ, ст.14 ОЗ | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в ИК РО заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | п.2 ст.40 ФЗ, ч.2 ст.25 ОЗ | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права кандидата представить в ИК РО письменное заявление о снятии своей кандидатуры | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 07 сентября 2015 года, не позднее 11 сентября 2015 года | п.30 ст.38 ФЗ, ч.10 ст.23 ОЗ | Кандидаты |
|  | Реализация права органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата, отозвать этого кандидата | Не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 07 сентября 2015 года | п.31 ст.38 ФЗ, ч.11 ст.23 ОЗ | Избирательное объединение |
|  | Уведомление кандидата об аннулировании регистрации с выдачей копии решения и выдача ему копии решения | После принятия решения - незамедлительно |  | ч.12 ст.23 ОЗ | ИК РО |
|  | Представление новой кандидатуры (новых кандидатур) для наделения полномочиями члена Совета Федерации в ИК РО в случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования | В двухдневный срок после выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации |  | п.30.1 ст.38 ФЗ, ч.10.1. ст.23 ОЗ | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в ИК РО письменного заявления об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представленной в ИК РО (при наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в ч.17 ст.23 ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 11 сентября 2015 года | п.30.2 ст.38 ФЗ, ч.10.2. ст.23 ОЗ | Зарегистрированные кандидаты |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Направление для опубликования (обнародования) информации о месте нахождения, телефонах ИК РО | Незамедлительно после официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов | 11 июня 2015 года | ст. 30, п.3 ст.45 ФЗ, ч.1 ст.3, п. а) ст.10 ОЗ от 15.03.2004 №95-ЗС «Об Избирательной комиссии Ростовской области» | ИК РО |
|  | Информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Ростовской области о назначении выборов и об ИК РО (наименование, местонахождение, телефоны) | Незамедлительно после официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов | 11 июня 2015 года | п. б) ст.10 ОЗ от 15.03.2004 №95-ЗС «Об Избирательной комиссии Ростовской области» | ИК РО |
|  | Представление в ИК РО перечня государственных и муниципальных организаций телерадиовещании, а также государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 16 июня 2015 года | п.8 ст.47 ФЗ, ч.8 ст.31 ОЗ | Управление Роскомнадзора по Ростовской области |
|  | Публикация перечня государственных и муниципальных организаций телерадиовещании, а также государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | По представлению указанного перечня |  | п.7 ст.47 ФЗ ч.7 ст.31 ОЗ | ИК РО |
|  | Безвозмездное предоставление ИК РО не менее 10 минут эфирного времени для информирования избирателей и печатной площади объемом не менее 3000 условных печатных знаков для опубликования решений комиссий и размещения иной информации | Не позднее чем в трехдневный срок после ее предоставления |  | п.18 ст.20 ФЗ, ч.7, ч.13 ст.8 ОЗ, | Государственные и муниципальные организации осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, о законодательстве о выборах, о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов | По представлению сведений о кандидатах, представленных при выдвижении |  | ч.7 ст.8 ОЗ, ч.11 ст.18 ОЗ, ч.3 ст.29 ОЗ | ИК РО |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | После выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений |  | п.8 ст.33 ФЗ, ч.12 ст.18 ОЗ | ИК РО |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах |  | С 07 по 09 сентября 2015 года |  | УИК |
|  | Изготовление информационного плаката о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений о доходах и об имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей | После завершения регистрации кандидатов | С 10 августа 2015 года |  | ИК РО |
|  | Оборудование и размещение на информационных стендах в помещениях УИК информации о зарегистрированных кандидатах и сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации |  |  | ч.ч.3, 3.1. ст.45 ОЗ | УИК |
|  | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата, прекращается в 00.00 часов за 1 сутки до дня голосования | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 12 сентября 2015 года | п.1 ст.48 ФЗ, п.1 ст.49 ФЗ, ч.1 ст.32 ОЗ, ч.1 ст.33 ОЗ | Кандидаты, избирательные объединения, граждане |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов за 1 сутки до дня голосования | С 15 августа до 00.00 часов 12 сентября 2015 года | п.2 ст.49 ФЗ, ч.2 ст.33 ОЗ | Кандидаты, избирательные объединения, граждане |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление в ИК РО указанных сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 11 июля 2015 года | п.6 ст.50 ФЗ, п.1.1 ст. 54 ФЗ, ч.6 ст.34 ОЗ | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Обеспечение зарегистрированным кандидатам равных условий оплаты изготовления печатных агитационных материалов. Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ИК РО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 11 июля 2015 года | п.1.1 ст. 54 ФЗ, ч.2 ст.38 ОЗ | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Учет организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, уведомивших о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, а, также, списка организаций, индивидуальных предпринимателей, уведомивших о готовности оказать услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |  |  |  | ИК РО |
|  | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке, проводимой государственной организацией телерадиовещания с участием заинтересованных лиц, в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на платной основе |  | Не позднее 11 августа 2015 года | ч.7 ст.35 ОЗ | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе | Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 11 августа 2015 года | ч.ч.6, 7 ст.35 ОЗ | ИК РО |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир |  | ч.8 ст.35 ОЗ | Зарегистрированный кандидат |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 11 августа 2015 года | ч.ч.4,5 ст.36 ОЗ | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 11 августа 2015 года | ч.ч.4, 6,8 ст.36 ОЗ | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за 3 дня до публикации |  | ч.9 ст.36 ОЗ | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени |  | ч.10 ст.35 ОЗ | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | ч.13 ст.36 ОЗ | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | После поступления обращения |  | В соответствии с ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Правительство Ростовской области, органы местного самоуправления Каменского района |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка по предложениям ТИК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13 августа 2015 года | п.7 ст.54 ФЗ, ч.7 ст.38 ОЗ | органы местного самоуправления Каменского района |
|  | Представление кандидатом в ИК РО экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов вместе со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала их распространения |  | п.3 ст. 54 ФЗ, п.4 ст.38 ОЗ | Кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3-х дней со дня подачи заявок |  | п.5 ст.53 ФЗ, ч.6 ст.37 ОЗ | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление ИК РО в письменной форме о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течении агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | п.4 ст.53 ФЗ, ч.4 ст.37 ОЗ | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч с избирателями или информирование об этом иным способом других зарегистрированных кандидатов | В течение 2-х суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | п.4.1 ст.53 ФЗ, ч.5 ст.37 ОЗ | ИК РО |
|  | Установление форм и порядка ведения организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | После официального опубликования решения о назначении выборов |  | п.8 ст.50 ФЗ, ч.8 ст.34 ОЗ | ИК РО |
|  | Предоставление в ИК РО данных об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через десять дней со дня голосования | Не позднее 23 сентября 2015 года | п.8 ст.50 ФЗ, ч.8 ст.34 ОЗ | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 8 сентября по 13 сентября 2015 года, включительно | ч.3 ст.30 ОЗ | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | п.1 ст.57 ФЗ, ч.1 ст.40 ОЗ | министерство финансов Ростовской области |
|  | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из бюджета Ростовской области на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обеспечение деятельности комиссий | Принятие постановления ИК РО |  | п.7 ст. 57 ФЗ, ч.5 ст.40 ОЗ | ИК РО по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации в Ростовской области |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов: |
|  | в ТИК | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 23 сентября 2015 года | ч.3 ст.40 ОЗ | УИК |
|  | в ИК РО | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования | Не позднее 28 октября 2015 года | ч.3 ст.40 ОЗ | ТИК |
|  | В Законодательное Собрание Ростовской области | Не позднее чем через 90 дней со дня голосования | Не позднее 12 декабря 2015 года | ч.3 ст.40 ОЗ | ИК РО |
|  | Установление порядка и размера компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса | Постановление ИК РО |  | п.17 ст.29 ФЗ, ч.8 ст.40 ОЗ | ИК РО |
|  | Установление порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов | Постановление ИК РО |  | п.12 ст. 58 ФЗ, ч.6 ст.42 ОЗ | ИК РО по согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области |
|  | Установление порядка и формы отчетности и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции | Постановление ИК РО |  | п.12 ст.58 ФЗ, ч.6 ст.42 ОЗ | ИК РО |
|  | Определение объема и размещение на сайте ИК РО в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств |  |  | ч.7 ст.42 ОЗ | ИК РО |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ст.58 ФЗ, ч.2 ст.42 ОЗ | ИК РО |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда после письменного уведомления ИК РО о выдвижении кандидатом | После получения разрешения ИК РО |  | п.11 ст.58 ФЗ, ч.ч.1, 2, 3 ст.42 ОЗ | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Создание собственного избирательного фонда | После письменного уведомления о выдвижении кандидата и до дня предоставления в ИК РО документов для его регистрации |  | п.1 ст.58 ФЗ, ч. 1 ст.42 ОЗ | Кандидаты |
|  | Представление первого финансового отчета в ИК РО | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата |  | п.1 ст.59 ФЗ, ч.9 ст.43 ОЗ | Кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета в ИК РО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | п.9 ст.59 ФЗ, ч.9 ст.43 ОЗ | Кандидаты |
|  | Определение перечня документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету | Постановление ИК РО |  | ч.9 ст.43 ОЗ | ИК РО |
|  | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | п.9.1. ст.59 ФЗ, ч.10 ст.43 ОЗ | ИК РО |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и их расходование | Периодически, по требованию ИК РО в трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно | В трехдневный срок, а с 9 сентября 2015 года – немедленно | п.7 ст.59 ФЗ, ч.7 ст.43 ОЗ | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет по представлению ИК РО, а – по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически |  | п.8 ст.59 ФЗ, п.8 ст.43 ОЗ | ИК РО |
|  | Размещение на сайте ИК РО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств | Периодически |  | ч.7 ст.42 ОЗ | ИК РО |
|  | Установление перечня основных направлений расходов из избирательных фондов, сведения о которых передаются в средства массовой информации | Постановление ИК РО |  | ч.8 чт.43 ОЗ | ИК РО |
|  | Публикация переданных ИК РО сведений из перечня основных направлений расходов из избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения |  | п.8 ст.59 ФЗ, ч.8 ст.43 ОЗ | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход областного бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования | с 12 ноября 2015 года | п.11 ст.59 ФЗ, ч.11 ст.43 ОЗ | Кредитные организации по письменному указанию ИК РО |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение ИК РО о результатах проверки | В пятидневный срок со дня получения представления комиссии |  | п.13 ст.59 ФЗ, ч.13 ст.43 ОЗ | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение порядка изготовления и использования специальных знаков (марок), их количества, а также требований, предъявляемых к передаче специальных знаков (марок) вышестоящими комиссиям нижестоящим, используемых для защиты избирательных бюллетеней от подделок и порядка их изготовления и использования | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Не позднее 14 июля 2015 года | п.3 ст.63 ФЗ, ч.4 ст.47 ОЗ | ИК РО |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 18 августа 2015 года | ч.5 ст.47 ОЗ | ИК РО |
|  | Утверждение формы и текста бюллетеня, а также числа изготавливаемых бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 23 августа 2015 года | п.4 ст.63 ФЗ, ч.5 ст.47 ОЗ | ИК РО |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 31 августа 2015 года | ч.11 ст.47 ОЗ | Полиграфические организации по решению ИК РО |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам комиссии с правом решающего голоса, осуществившей закупку, уничтожение бюллетеней | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации, уничтожения |  | п.11 ст.63 ФЗ, ч.12 ст.47 ОЗ | ИК РО |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |
|  | в ТИК | В срок, установленный решением ИК РО о распределении бюллетеней | Не позднее 1 сентября 2015 года | п.12 ст.63 ФЗ, ч.13 ст.47 ОЗ | ИК РО |
|  | в УИК | Не позднее чем за 1 день до дня голосования, в том числе досрочного голосования | Не позднее 08 сентября 2015 года | п.12,13 ст.63 ФЗ, ч.15 ст.47 ОЗ | ТИК |
|  | Определение избирательных участков, для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | В срок, установленный решением ИК РО |  | п.2.1 ст.63 ФЗ, ч.3 ст.47 ОЗ | ИК РО |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 2 сентября 2015года Не позднее 27 августа 2015 года для ТИК Не позднее 3 сентября 2015 года для УИК | ч.2 ст.48 ОЗ | ТИК, УИК |
|  | Проведение досрочного голосования: |
|  | в ТИК | За 10 - 4 дня до дня голосования | С 02 по 08 сентября 2015 года | ч.1 ст.48.1. ОЗ | ТИК |
|  | в УИК | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | С 09 сентября 2015 года по 12 сентября 2015 года | ч.1 ст.48.1. ОЗ | УИК |
|  | Определение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования или по ее поручению нижестоящими комиссиями с его размещением на сайте соответствующей комиссии в сети «Интернет», а также опубликованием в средствах массовой информации |  |  | ч.3 ст.48.1. ОЗ | ИК РО, ТИК |
|  | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку | После завершения досрочного голосования в ТИК |  | ч.4 ст.48.1. ОЗ | ТИК |
|  | Передача в УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в УИК | Не позднее 8 сентября 2015 года | ч.9 ст.48.1. ОЗ | ТИК |
|  | Подача в УИК заявления (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 03 сентября 2015 года до 14.00 часов 13 сентября 2015 года | п.5 ст.66 ФЗ, ч.5 ст.49 ОЗ | Избиратели |
|  | Проведение голосования | Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов | 13 сентября 2015 года с 8 до 20 часов | п.1 ст.64 ФЗ, ч.1 ст.48 ОЗ | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования |  | ст.68 ФЗ, ч.2 ст.51 ОЗ | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | На итоговом заседании после рассмотрения поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  | п.26 ст.68 ФЗ, ч.23 ст.51 ОЗ | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенной копии протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч.3 ст.15 ОЗ | Немедленно после подписания протокола |  | п.29 ст.68 ФЗ, ч.26 ст.51 ОЗ | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | п.30 ст.68 ФЗ, ч.27 ст.51 ОЗ | УИК |
|  | Установление итогов голосования ТИК | Не позднее чем через два дня после дня голосования | Не позднее 16 сентября 2015 года | п.2 ст.69 ФЗ, ч.1 ст.52 ОЗ | ТИК |
|  | Направление в ИК РО первого экземпляра протокола ТИК об итогах голосования вместе с первым экземпляром сводной таблицы с приложением особых мнений членов ТИК, жалоб (заявлений) в день голосования и принятые по ним решения (ч.11 ст.52 ОЗ) | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами ТИК с правом решающего голоса |  | п.1 ст.69 ФЗ, ч.12 ст.52 ОЗ | ТИК |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее чем через шесть дней после дня голосования | Не позднее 20 сентября 2015 года | п.1 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.53 ОЗ | ИК РО |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | п.2 ст.72 ФЗ, ч.2 ст.55 ОЗ | ИК РО |
|  | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, и в случае, предусмотренном ч.10 ст.47 ОЗ, о числе голосов, поданных по позиции «Против» | В течение трех недель со дня голосования | Не позднее 4 октября 2015 года | ч.2.1 ст.55 ОЗ | ИК РО |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного Губернатором Ростовской области, о результатах выборов | После определения результатов выборов |  | п.6 ст.70 ФЗ, ч.23 ст.53 ОЗ | ИК РО |
|  | Представление в ИК РО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора Ростовской области, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании |  | п.6 ст.70 ФЗ, ч.23 ст.53 ОЗ | Зарегистрированный кандидат, избранный Губернатором Ростовской области |
|  | Регистрация Губернатора Ростовской области и выдача ему удостоверения об избрании | После выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным Губернатором Ростовской области требований о предоставлении копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора РО |  | ч.24 ст.53 ОЗ | ИК РО |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе соответствующей комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий | В течение 2-х месяцев со дня голосования | Не позднее 13 ноября 2015 года | п.3 ст.72 ФЗ, ч.3 ст.55 ОЗ | ИК РО |
|  | Размещение полных данных о результатах выборов в сети общего пользования «Интернет» | В течении 3-х месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов |  | п.4 ст.72 ФЗ, ч.3 ст.55 ОЗ | ИК РО |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением ИК РО |  |  | Избирательные комиссии |
|  | Хранение документации избирательных комиссий | 6 месяцев после даты проведения голосования | До 13 марта 2016 года | ч.3 ст.57 ОЗ | Избирательные комиссии |
|  | Хранение бюллетеней, списков избирателей и листы поддержки кандидатов | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ч.3 ст.57 ОЗ | Избирательные комиссии |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ч.3 ст.57 ОЗ | Избирательные комиссии |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода программ в эфир |  | ч.14 ст.35 ОЗ | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади | Не менее 3 лет со дня голосования |  | ч.9 ст.34 ОЗ | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |